## 전체
| 실제견적 | 최소가능한 견적
하드웨어 |  | 269.5
AI관련 |  | 798.93
ERP관련 |  | 1113
넥사크로 |  | 50
기타비용 |  | 100
2331.43
단위: 백만원

## AI관련-코난
구분 |  |  | 수량 | 단가 | 투입개월 | 총긍맥
쳇봇 |  | 라이선스 |  |  |  | 135.6
음성인식 |  | 라이선스 |  |  |  | 115.5
화자인증 |  | 라이선스 |  |  |  | 110
RPA |  | 라이선스 |  |  |  | 72.4
인건비 | [5 empty] | 292.8 | 부분상주
부분상주
부분상주
부분상주
부분상주
부분상주
비상주
[6 empty] | 726.3 | 부가세별도
[6 empty] | 798.93 | 부가세포함
금액단위는 백만원
| 20% 활인 금액 |  |  |  |  | 639.144

## 인력투입 현실 (2)
구분 | 직책 | 담당업무 | 본수 | M/M |  | 인원 | 투입개월 | 금액 | 총금액 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
사업관리 | PM |  |  | 11 | 특급 | 1 | 11 | 12 | 132 | [11 empty] | 이지완 | 8 | 88
| 사업관리 |  |  | 11 | 특급 | 1 | 5 | 11 | 55 | [11 empty] | 허시맥 | 8 | 40
| ISP BPR |  |  | 2 | 특급 | 1 | 2 | 25 | 50 | [13 empty] | 0
개발자 | PL | 인사/급여 | 312 | 32 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 최성민 | 7.5 | 82.5
|  | 복리후생 |  |  | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 정진희 | 7 | 56
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 8 | 48 | [11 empty] | 김선희 | 7 | 42
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 유성훈 | 5 | 30
| PL | 예산/결산 | 88 | 51.6 | 고급 | 1 | 9 | 9 | 81 | [11 empty] | 강동길 | 7.5 | 67.5
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 8 | 48 | [11 empty] | 김진우 | 7 | 42
[5 empty] | 초급 | 1 | 5 | 7 | 35 | [11 empty] | 박찬식 | 5 | 25
| PL | 회계 | 311 |  | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 김용태 | 7 | 77
[5 empty] | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 박상준 | 5 | 40
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 박슬기 | 5 | 30
| PL/DBA | 기타 | 328 | 33.4 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 강동길 | 7.5 | 82.5
|  | 시스템관리 |  |  | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 이정용 | 7 | 56
|  | 구매/예약 |  |  | 초급 | 1 | 7 | 7 | 49 | [11 empty] | 박정윤 | 5 | 35
|  | 자산관리 |  |  | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 김상두 | 5 | 30
디자인 |  | 웹디자인 |  | 2 | 중급 | 1 | 0 | 7 | 0 | [11 empty] | 김가영 | 0
|  | 퍼블리셔 |  | 2 | 초급 | 1 | 0 | 7 | 0 | [11 empty] | 최선영 | 0
[7 empty] | 126 |  | 1113 | [11 empty] | 8.8333 |  | 823.5 | 6.5357
금액단위 : 백만원
[7 empty] | 33.5 | [15 empty] | 824 | 812 | 2600
[7 empty] | 159.5 | [15 empty] | 300 | 300
[23 empty] | 800 | 800
[23 empty] | 50 | 50
[21 empty] | 0.15641 | 366 | 1974 | 1962 | 2340

## Sheet2
개발자 | PL | 인사/급여 | 312 | 32 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | 최성민
|  | 복리후생 |  |  | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | 정진희
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 8 | 48 | 김선희
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | 유성훈
52
13

## 인력투입 현실
구분 | 직책 | 담당업무 | 본수 | M/M |  | 인원 | 투입개월 | 금액 | 총금액 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
사업관리 | PM |  |  | 11 | 특급 | 1 | 12 | 11 | 132 | [11 empty] | 이지완
| 사업관리 |  |  | 11 | 특급 | 1 | 12 | 10 | 120 | [11 empty] | 허시맥
| DBA |  |  | 6 | 특급 | 1 | 6 | 10 | 60 | [11 empty] | 김용태
| 품질 |  |  | 2 | 특급 | 1 | 2 | 11 | 22 | [11 empty] | 김태환
| ISP BPR |  |  | 2 | 특급 | 1 | 2 | 25 | 50
개발자 | PL | 인사/급여 | 312 | 32 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 최성민
|  | 복리후생 |  |  | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 정진희
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 8 | 48 | [11 empty] | 김선희
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 유성훈
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 손문배
| PL | 예산/회계 | 399 | 51.6 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 강동길
|  | 자산관리 |  |  | 고급 | 1 | 8 | 9 | 72 | [11 empty] | 김영우
[5 empty] | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 박상준
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 8 | 48 | [11 empty] | 김진우
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 박찬식
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 김용오
[5 empty] | 초급 | 1 | 5 | 7 | 35 | [11 empty] | 강태욱
| PL | 기타 | 328 | 33.4 | 고급 | 1 | 11 | 9 | 99 | [11 empty] | 김영효
|  | 시스템관리 |  |  | 중급 | 1 | 8 | 8 | 64 | [11 empty] | 이정용
|  | 구매/예약 |  |  | 중급 | 1 | 7 | 8 | 56 | [11 empty] | 최민송
|  | 결산관리 |  |  | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 김상두
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 7 | 42 | [11 empty] | 김주희
디자인 |  | 웹디자인 |  | 2 | 중급 | 1 | 2 | 7 | 14 | [11 empty] | 김가영
|  | 퍼블리셔 |  | 2 | 초급 | 1 | 2 | 7 | 14 | [11 empty] | 최선영
1412
금액단위 : 백만원

## 인력투입
구분 | 직책 | 담당업무 | 본수 | M/M |  | 인원 | 투입개월 | 금액 | 총금액 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
사업관리 | PM |  |  | 11 | 특급 | 1 | 11 | 13 | 143
| 사업관리 |  |  | 11 | 특급 | 1 | 11 | 12 | 132
| DBA |  |  | 6 | 특급 | 1 | 6 | 13 | 78
| 품질 |  |  | 2 | 특급 | 1 | 2 | 13 | 26
| ISP BPR |  |  | 2 | 특급 | 1 | 2 | 25 | 50
개발자 | PL | 인사/급여 | 312 | 32 | 고급 | 1 | 11 | 11 | 121
[5 empty] | 중급 | 1 | 8 | 9 | 72
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 9 | 54
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
| PL | 예산/회계 | 399 | 51.6 | 특급 | 1 | 11 | 12 | 132
[5 empty] | 고급 | 1 | 8 | 10 | 80
[5 empty] | 중급 | 1 | 8 | 9 | 72
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 9 | 54
[5 empty] | 중급 | 1 | 6 | 9 | 54
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
[5 empty] | 초급 | 1 | 5 | 8 | 40
| PL | 기타 | 328 | 33.4 | 고급 | 1 | 11 | 11 | 121
[5 empty] | 중급 | 1 | 8 | 9 | 72
[5 empty] | 중급 | 1 | 7 | 9 | 63
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
[5 empty] | 초급 | 1 | 6 | 8 | 48
디자인 |  | 웹디자인 |  | 2 | 중급 | 1 | 2 | 8 | 16
|  | 퍼블리셔 |  | 2 | 초급 | 1 | 2 | 8 | 16
1684
금액단위 : 백만원

## ERP종합
대구분 | 중구분 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M | 비고
인사 | 기준정보관리 | 15 | 12 | 1.25
| 발령관리 | 10 | 8.8 | 1.1364
| 인사정보 | 42 | 11.2381 | 3.7373
| 평정관리 | 27 | 9.1111 | 2.9634
| 기타 | 33 | 12 | 2.9918
| 출력관리 | 7 | 12 | 0.58333
| 재증명발급 | 10 | 12 | 0.83333
인사종합 |  | 144 | 10.8828 | 13.4955
급여 | 기준정보 | 28 | 10 | 2.8
| 급여정보 | 17 | 8.9412 | 1.9013
| 급여계산 | 35 | 7.7714 | 4.5037
| 연말정산 | 39 | 9.4872 | 4.1108
| 퇴직정산 | 12 | 8 | 1.5
| 복지후생 | 17 | 9.1765 | 1.8526
| 출력관리 | 19 | 12 | 1.5833
급여종합 |  | 167 | 9.3395 | 18.2517
예산 | 기초정보관리 | 2 | 12 | 0.16667
| 예산편성 | 20 | 8.1 | 2.4691
| 예산배정 | 18 | 10.2222 | 1.7609
| 예산결산 | 26 | 7.3077 | 3.5579
| 예산집행 | 4 | 7 | 0.57143
| 사업비예산 | 3 | 8 | 0.375
| 기타 | 15 | 6.6667 | 2.25
예산종합 |  | 88 | 8.4709 | 11.151
회계 | 기준정보관리 | 14 | 8.7143 | 1.6066
| 자금관리 | 31 | 7.4839 | 4.1422
| 지출관리 | 53 | 8.1132 | 6.5326
| 수입관리 | 37 | 7.6757 | 4.8204
| 수입지츨외현금 | 26 | 7.6154 | 3.4141
| 일반회계 | 23 | 7.3043 | 3.1488
| 세무회계 | 22 | 7.8182 | 2.814
| 외부기관연계 | 29 | 8 | 3.625
| 결산원가관리 | 31 | 7.6774 | 4.0378
| 회계결산관리 | 18 | 6.4444 | 2.7931
| 구분회계관리 | 27 | 7.7778 | 3.4714
회계종합 |  | 311 | 7.6931 | 40.406
총무시스템 |  | 80 | 10.55 | 7.5829
계약시스템 |  | 99 | 9.7793 | 9.9435
자산시스템 |  | 57 | 11.1857 | 5.0799
성과시스템 |  | 44 | 10.6364 | 4.1368
경영정보시스템 |  | 48 | 7.25 | 6.6207
기타종합 |  | 328 | 9.8803 | 33.3638
ERP종합 |  | 1038 | 9.2533 | 116.668

## 인사상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 페이지 등급 | 가능본수
인사 | 기준정보관리 | 직종/직렬코드등록 | 하 | 12
|  | 직급코드등록 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 업무구분코드등록 | 하 | 12 | 15 | 12 | 1.25
|  | 발령코드등록 | 하 | 12
|  | 자격/면허코드등록 | 하 | 12
|  | 포상/징벌코드등록 | 하 | 12
|  | 승진예정자추천인원수등록 | 하 | 12
|  | 부서별업무분장등록 | 하 | 12
|  | 경력환산율등록 - 기본듣록 | 하 | 12
|  | 경력환산율등록 - 추가등록 | 하 | 12
|  | 직급별여비출장비기준등록 | 하 | 12
|  | 근태코드등록 | 하 | 12
|  | 고용형태코드등록 | 하 | 12
|  | 추가예정 1 | 하 | 12
|  | 추가예정 2 | 하 | 12
인사 | 발령관리 | 인사발령등록 | 중 | 8
|  | 발령확정 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 정기호봉승급일괄처리 | 하 | 12 | 10 | 8.8 | 1.1364
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
|  | 추가예정 6 | 중 | 8
|  | 추가예정 7 | 중 | 8
인사 | 인사정보 | 인사기본 | 하 | 12
|  | 인사기본_신상명세 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 인사기본_임용시험 | 하 | 12 | 42 | 11.2381 | 3.7373
|  | 인사기본_정당사회 | 하 | 12
|  | 인사기본_경력사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_교육사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_포상사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_발령사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_개인차량 | 하 | 12
|  | 인사기본_가족사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_학력사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_병역사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_자격면허 | 하
|  | 인사기본_외국어 | 하 | 12
|  | 인사기본_신원보증 | 하 | 12
|  | 인사기본_징계사항 | 하 | 12
|  | 인사기본_유연근무 | 하 | 12
|  | 인사기본_개인 | 하 | 12
|  | 인사정보변경승인 | 중 | 8
|  | 개인별업무분장등록 | 하 | 12
|  | 유연근무신청등록 | 하 | 12
|  | 유연근무신청승인 | 중 | 8
|  | 임금피크제대상자등록 | 하 | 12
|  | 정현원관리 | 하 | 12
|  | 사원조회(사원명부) | 하 | 12
|  | 휴직자현황 | 하 | 12
|  | 복직자현황 | 하 | 12
|  | 승진자현황 | 하 | 12
|  | 승급자현황 | 하 | 12
|  | 승진제한자현황 | 하 | 12
|  | 퇴직자현황 | 하 | 12
|  | 계약만료자현황 | 하 | 12
|  | 정년대상자현황 | 하 | 12
|  | 자격면허소지자현황 | 하 | 12
|  | 학위소지자현황 | 하 | 12
|  | 유연근무자현황 | 하 | 12
|  | 임금피크제대상자현황 | 하 | 12
|  | 정현원대비표 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
인사 | 상벌관리 | 포상등록 | 하 | 12
|  | 징계등록 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 포상자조회 | 하 | 12 | 33 | 11.0303 | 2.9918
|  | 징계자조회 | 하 | 12
| 교육관리 | 연간교육과정등록 | 하 | 12
|  | 교육신청등록 | 하 | 12
|  | 교육신청승인 | 중 | 8
|  |  | 중 | 8
|  | 교육이수등록 | 하 | 12
|  | 교육이수결과조회 | 하 | 12
|  | 개인별교육이수시간조회 | 하 | 12
|  | 교육이수일괄등록 | 하 | 12
| 근태관리 | 출장등록(관외/국외) | 하 | 12
|  | 출장자등록 | 하 | 12
|  | 교통비등록 | 하 | 12
|  | 관내출장(외근)등록 | 하 | 12
|  | 관내출장일괄기안 | 하 | 12
|  | 근무상황 | 하 | 12
|  | 근태현황조회 | 중 | 8
| 시간외근무 | 시간외근무신청 | 하 | 12
|  | 시간외근무일괄신청 | 하 | 12
|  | 시간외근무확인 | 하 | 12
|  | 시간외근무사후등록 | 하 | 12
|  | 시간외근무조회 - 일별 | 하 | 12
|  | 시간외근무조회 - 월별 | 하 | 12
|  | 급량비관리 | 하 | 12
| 당직관리 | 당직스케줄등록 | 중 | 8
|  | 당직자조회 - 월별 | 하 | 12
|  | 당직자조회 - 개인별 | 하 | 12
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
평정관리 | 평정기준관리 | 자격증/포상가점등록(가산점평정기준표) | 하 | 12
|  | 경력평정기준표 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 훈련성적평정기준표 | 하 | 12 | 27 | 9.1111 | 2.9634
|  | 평정대상자별평정자확인자기준 | 하 | 12
|  | 근무평정평가항목등록 | 하 | 12
|  | 점수평가항목 | 하 | 12
| 평정계획등록 | 평정계획등록 | 하 | 12
|  | 근무평정대상자및평정자등록 | 하 | 12
|  | 자기평가서등록 | 하 | 12
| 근무평정 | 평정등록 | 중 | 8
|  | 근무평정집계 | 상 | 6
| 다면평가 | 다면평가대상자및평가자등록 | 하 | 12
|  | 다면평가등록 | 중 | 8
|  | 다면평가집계 | 상 | 6
| 평정집계 | 평정종료확인 | 하 | 12
|  | 근무평정 | 상 | 6
|  | 다면평가 | 상 | 6
|  | 교육훈련평정결과 | 중 | 8
|  | 경력평정결과 | 상 | 6
|  | 평정제외자 | 하 | 12
|  | 자격/포상가점집계 | 상 | 6
|  | 평정결과집계 | 상 | 6
|  | 승진후보자등록 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 상 | 6
|  | 추가예정 4 | 상 | 6
| 출력관리 | 인사기록카드 | 하 | 12
|  | 승진후보자명부 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 발령대장 / 임용장 | 하 | 12 | 7 | 12 | 0.58333
|  | 승진자명부/승급자명부 | 하 | 12
|  | 추가예정 1 | 하 | 12
|  | 추가예정 2 | 하 | 12
|  | 추가예정 3 | 하 | 12
| 제증명발급 | 제증명발급신청및출력 | 하 | 12
|  | 제증명발급승인 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 직인등록 | 하 | 12 | 10 | 12 | 0.83333
|  | 추가예정 1 | 하 | 12
|  | 추가예정 2 | 하 | 12
|  | 추가예정 3 | 하 | 12
|  | 추가예정 4 | 하 | 12
|  | 추가예정 5 | 하 | 12
|  | 추가예정 6 | 하 | 12
|  | 추가예정 7 | 하 | 12

## 인사종합
|  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
인사 | 기준정보관리 | 15 | 12 | 1.25
| 발령관리 | 10 | 8.8 | 1.1364
| 인사정보 | 42 | 11.2381 | 3.7373
| 평정관리 | 27 | 9.1111 | 2.9634
| 기타 | 33 | 11.0303 | 2.9918
| 출력관리 | 7 | 12 | 0.58333
| 재증명발급 | 10 | 12 | 0.83333
|  | 144 | 10.8828 | 13.4955

## 급여상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 페이지 등급 | 가능본수
급여 | 기준정보 | 급여영역분류등록 | 하 | 12
|  | 급여영역별관리자등록 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 급여항목(수당/공제)등록 | 하 | 12 | 28 | 10 | 2.8
|  | 급여그룹등록(정규/계약/선수 등) - 급여그룹정의 | 중 | 8
|  | 급여그룹등록(정규/계약/선수 등) - 급여항목정의 | 중 | 8
|  | 급여그룹별급여항목(급여항목관리) | 하 | 12
|  | 월별수당지급여부 | 하 | 12
|  | 급여그룹별급여계산식정의(급여그룹정의) | 중 | 8
|  | 급여그룹별급여계산식정의(급여수준정의 ) | 중 | 8
|  | 급여그룹별사업구분 및 예산과목등록 | 하 | 12
|  | 급여단가표버전등록(호봉표/직급별급여버전등록) | 하 | 12
|  | 직급별(수준별)단가등록 | 중 | 8
|  | 호봉별단가등록(호봉테이블/호봉별차등지급급여) | 중 | 8
|  | 가족수당구분코드/단가등록 | 하 | 12
|  | 자격증수당구분코드/단가등록 | 하 | 12
|  | 국민/건강/고용보험요율등록 | 하 | 12
|  | 간이세액조견표등록 | 하 | 12
|  | 장기근속수당기준등록 | 하 | 12
|  | 각종수당감액지급기준등록(대우수당,장기근속수당,가족수당) | 하 | 12
|  | 전산수당기준등록 | 하 | 12
|  | 급여변수관리 | 중 | 8
|  | 과세표준등록 | 중 | 8
|  | 임금피크제기준등록 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
급여 | 급여정보 | 급여기본관리 | 중 | 8
|  | 연봉제대상자연봉등록 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 임금피크대상자조회 | 하 | 12 | 17 | 8.9412 | 1.9013
|  | 급여고정자료일괄등록 | 중 | 8
|  | 급여제한등록 | 하 | 12
|  | 급여압류등록 | 하 | 12
|  | 3대보험신고금액일괄업로드 | 중 | 8
|  | 수당신청 - 학비보조수당신청 | 중 | 8
|  | 수당신청 - 가족수당신청 | 중 | 8
|  | 수당신청 - 기술자격수당신청 | 중 | 8
|  | 수당신청승인 - 학비보조수당 | 중 | 8
|  | 수당신청승인 - 가족수당 | 중 | 8
|  | 수당신청승인 - 기술자격수당 | 중 | 8
|  | 연차수당계산관리 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
급여 | 급여계산 | 급여계산작업등록 | 중 | 8
|  | 급여월변동자료일괄등록 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 급여계산 - 급여항목 | 중 | 8 | 35 | 7.7714 | 4.5037
|  | 급여계산 - 고정자료 | 중 | 8
|  | 급여계산 - 변동자료 | 중 | 8
|  | 급여계산 - 발령사항 | 중 | 8
|  | 급여계산 - 계산결과 | 중 | 8
|  | 급여계산 - 당월결과 | 중 | 8
|  | 급여계산 - 가족사항 | 하 | 8
|  | 급여소급계산 | 상 | 6
|  | 급여지출결의 | 상 | 6
|  | 급여이체자명단 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 학비보조금대상자내역서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 학비보조수당 지급 내역서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 급여지급내역조회 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 급여집계표 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 입금명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 3대보험공단자료 대비 실제공제자료 비교 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 3대보험금액 조정자료 월변동반영 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 상조회비명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 수당항목별내역서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 공제항목별내역서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 급여명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 평균임금표 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 통상임금표 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 국민연금납입명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 건강보험납입명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 고용보험납입명세서 | 중 | 8
|  | 급여결과조회 - 소급분정산내역서 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 상 | 6
|  | 추가예정 2 | 상 | 6
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
|  | 추가예정 6 | 중 | 8
급여 | 언말정산 | 연간소득집계(연말정산급여정보관리) | 상 | 6
|  | 연말정산기초자료등록_관리자 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 공제자료 | 하 | 12 | 39 | 9.4872 | 4.1108
|  | 전근무지 | 하 | 12
|  | 부양가족 | 하 | 12
|  | 보장성보험 | 하 | 12
|  | 의료비 | 하 | 12
|  | 교욱비 | 하 | 12
|  | 직업훈련비 | 하 | 12
|  | 교복구입비 | 하 | 12
|  | 개인연금저축 | 하 | 12
|  | 연금저축 | 하 | 12
|  | 퇴직연금 | 하 | 12
|  | 신용카드 | 하 | 12
|  | 현금영수증 | 하 | 12
|  | 직불카드 | 하 | 12
|  | 주택임차차입금원리금상환액 | 중 | 8
|  | 장기주택저당차입금이자상환액 | 중 | 8
|  | 주택마련저축 | 중 | 8
|  | 소기업소상공인공제기부금 | 하 | 12
|  | 기부금 | 하 | 12
|  | 연말정산기초자료등록_개인 | 중 | 8
|  | 연말정산계산_관리자 | 중 | 8
|  | 연말정산계산_직원용 | 중 | 8
|  | 연말정산급여반영 - 일시반영대상자 | 중 | 8
|  | 연말정산급여반영 - 분할반영대상자 | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 정산기초정보현황(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 소득공제정보현황(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 근로소득원천징수부(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 근로소득원천징수영수증(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 소득자료제출집계표(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 신용카드공제금액산출내역서(출) | 중 | 8
|  | 연말정산조회 - 징수환급리스트 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 상 | 6
|  | 추가예정 2 | 상 | 6
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
|  | 추가예정 6 | 중 | 8
급여 | 퇴직정산 | 퇴직금관리 | 중 | 8
|  | 퇴직금관리 - 퇴직금정보 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 퇴직금관리 - 평균임금 | 중 | 8 | 12 | 8 | 1.5
|  | 퇴직금관리 - 퇴직금내역 | 중 | 8
|  | 퇴직금관리 - 퇴직금결의서 | 중 | 8
|  | 퇴직충당금관리 | 중 | 8
|  | 퇴직충당금관리 - 퇴직충당금정보 | 중 | 8
|  | 퇴직충당금관리 - 퇴직충당금산출내역 | 중 | 8
|  | 퇴직금지급현황 | 중 | 8
|  | 퇴직충당금집계표 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
급여 | 복리후생 | 대여금관리 - 학자금신청 | 하 | 12
|  | 대여금관리 - 학자금신청승인 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 대여금관리 - 상조회-대여금신청 | 하 | 12 | 17 | 9.1765 | 1.8526
|  | 대여금관리 - 상조회-대여금신청승인 | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 기금-주택구입/임차자금대여신청 | 하 | 12
|  | 대여금관리 - 기금-생활안정자금대여신청 | 하 | 12
|  | 대여금관리 - 기금-대여금신청승인 | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 학자금-대여금상환내역관리 | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 상조회-대여금상환내역관리 | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 기금-대여금상환내역관리 | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 대여금상세내역(기금,상조회,학자금) | 중 | 8
|  | 대여금관리 - 대여금상환기준관리 | 하 | 12
|  | 복지포인트관리 - 복지포인트생성관리 | 중 | 8
|  | 복지포인트관리 -복지포인트사용집계(업로드) | 중 | 8
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
급여 | 출력관리 | 노조회비명세서 | 하 | 12
|  | 급여대장 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 급여대장(예산별집계표) | 하 | 12 | 19 | 12 | 1.5833
|  | 급여대장(부서별집계표) | 하 | 12
|  | 급여대장(구분(급여그룹)별집계표) | 하 | 12
|  | 급여예외처리대상자료내역서 | 하 | 12
|  | 시간외수당내역서 | 하 | 12
|  | 가족수당지급대상자 | 하 | 12
|  | 수당내역서(부서별/예산별) | 하 | 12
|  | 수당집계표(부서별/예산구분별) | 하 | 12
|  | 연차수당내역서 | 하 | 12
|  | 개인별급여현황 | 하 | 12
|  | 개인별연급여집계표 | 하 | 12
|  | 퇴직소득원천징수영수증/지급조서 | 하 | 12
|  | 대여현황표(학자금/기금/상조회) | 하 | 12
|  | 대여금상환내역서(학자금/기금/상조회) | 하 | 12
|  | 추가예정 1 | 하 | 12
|  | 추가예정 2 | 하 | 12
|  | 추가예정 3 | 하 | 12

## 급여종합
|  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
급여 | 기준정보 | 28 | 10 | 2.8
| 급여정보 | 17 | 8.9412 | 1.9013
| 급여계산 | 35 | 7.7714 | 4.5037
| 연말정산 | 39 | 9.4872 | 4.1108
| 퇴직정산 | 12 | 8 | 1.5
| 복지후생 | 17 | 9.1765 | 1.8526
| 출력관리 | 19 | 12 | 1.5833
|  | 167 | 9.3395 | 18.2517

## 총무시스템상세종합
대구분 | 중구분 | 소구분 | 페이지 등급 | 가능본수
총무시스템 | 기준정보 | 달력등록 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 주차비기준등록 | 하 | 12 | 80 | 10.55 | 7.5829
| 차량관리 | 차량등록 | 하 | 12
|  | 운행신청 | 하 | 12
|  | 나의신청내역 | 중 | 8
|  | 운행신청승인 | 중 | 8
|  | 입고신고 | 하 | 12
|  | 입고승인 | 중 | 8
|  | 차량운행내역조회 | 하 | 12
|  | 입고차량일괄승인 | 중 | 8
|  | 차량점검(관리자) - 차량점검조회 | 하 | 12
|  | 차량점검(관리자) - 차량유류급유조회 | 하 | 12
|  | 차량점검(관리자) - 관리자차량점검 | 하 | 12
| 일반행정 | 임직원경조사-SMS전송 | 중 | 8
|  | 상조회지급내역 - 지급기준등록 | 하 | 12
|  | 상조회지급내역 - 수입내역관리 | 하 | 12
|  | 상조회지급내역 - 지급내역관리 | 하 | 12
|  | 상조회지급내역 - 결산내역현황 | 하 | 12
|  | 비상연락망조회 | 하 | 12
| 사회공헌 | 사회공헌행사등록 | 하 | 12
|  | 사회공헌참여신청 | 하 | 12
|  | 사회공헌참여일괄승인 | 하 | 12
|  | 사회공헌참여교육반영 | 하 | 12
|  | 사회공헌통계 | 중 | 8
|  | 사회공헌참여실적조회 | 중 | 8
| 정보공개및민원처리 | 정보공개처리대장등록 | 하 | 12
|  | 정보공개처리대장내역조회 | 하 | 12
|  | 민원처리대장등록 | 하 | 12
|  | 민원처리대장내역조회 | 하 | 12
|  | 등기우편물관리대장등록 | 하 | 12
| 사내근로복지기금 | 계정(예산)과목등록 - 예산과목 | 하 | 12
|  | 계정(예산)과목등록 - 계정과목 | 하 | 12
|  | 계좌관리 | 중 | 8
|  | 예산등록 | 중 | 8
|  | 수입등록 | 중 | 8
|  | 지출등록 | 중 | 8
|  | 기금예산집행현황 | 중 | 8
| 주차관리 | 주차차량관리 | 하 | 12
|  | 주차차량관리 - 정기주차상세내역 | 하 | 12
|  | 주차차량관리 - 주차비생성내역 | 하 | 12
|  | 주차비수납관리 | 중 | 8
|  | 차량현황 | 하 | 12
|  | 직원주차비계산 | 중 | 8
|  | 현금/신용카드사용분집계 - 현금사용분입력 | 중 | 8
|  | 현금/신용카드사용분집계 - 신용카드사용분집계 | 중 | 8
|  | 주차비수납내역서 | 중 | 8
| 출력 | 사회공헌이력관리카드 | 중 | 8
| 사옥관리 | 사옥계약관리 | 하 | 8
|  | 사옥계약관리 - 계약서발급 | 하 | 8
|  | 사옥계약관리 - 고지서발급 | 하 | 8
|  | 사옥계약관리 - 임대신청서 | 하 | 8
|  | 해약관리 | 하 | 8
|  | 징수결정관리 | 하 | 12
|  | 수납관리 - 수납처리 | 하 | 12
|  | 수납관리 - 수납취소 | 하 | 12
|  | 수납관리 - 수납처리현황 | 하 | 12
|  | 수납관리 - 내역서 | 하 | 12
|  | 결의서관리 - 납입(영수) | 하 | 12
|  | 결의서관리 - 해약(환불) | 하 | 12
|  | 공시지가관리 | 하 | 12
|  | 감정가액관리 | 하 | 12
|  | 출력물관리 - 보증금 일자별 수납내역 | 하 | 12
|  | 출력물관리 - 보증금 개인별 수납내역 | 하 | 12
|  | 출력물관리 - 보증금 체납내역 | 하 | 12
|  | 출력물관리 - 추가보증금 계약별 체납내역 | 하 | 12
|  | 출력물관리 - 추가보증금 업체별 체납내역 | 하 | 12
|  | 추가예정 1 | 중 | 8
|  | 추가예정 2 | 중 | 8
|  | 추가예정 3 | 중 | 8
|  | 추가예정 4 | 중 | 8
|  | 추가예정 5 | 중 | 8
|  | 추가예정 6 | 중 | 8
|  | 추가예정 7 | 하 | 12
|  | 추가예정 8 | 하 | 12
|  | 추가예정 9 | 하 | 12
|  | 추가예정 10 | 하 | 12
|  | 추가예정 11 | 하 | 12
|  | 추가예정 12 | 하 | 12
|  | 추가예정 13 | 하 | 12
|  | 추가예정 14 | 하 | 12

## 계약시스템상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
계약시스템 | 발주관리 | 발주계획관리 | 전체 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 발주계획관리 | 공사 | 중 | 8 | 6 | 8 | 0.75
|  | 발주계획관리 | 용역 | 중 | 8
|  | 발주계획관리 | 물품 | 중 | 8
|  | 환경관리 | 년간 | 중 | 8
|  | 환경관리 | 월간 | 중 | 8
계약시스템 | 입찰관리 | 입찰관리 | 공사 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 입찰관리 | 용역 | 중 | 8 | 4 | 8 | 0.5
|  | 입찰관리 | 물품 | 중 | 8
|  | 낙찰관리 |  | 중 | 8
계약시스템 | 계약관리 | 심의위원회 | 심의 요청 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 심의위원회 | 심의 결과 통보 | 하 | 12 | 29 | 10.6207 | 2.7305
|  | 신규계약의뢰 |  | 중 | 8
|  | 신규계약의뢰 | 계약조회,발주조회 | 중 | 8
|  | 신규계약의뢰 | 예산배정내역 | 중 | 8
|  | 신규계약의뢰 | 물품등록 | 하 | 12
|  | 신규계약의뢰 | 계약업무처리과정조회 | 하 | 12
|  | 신규계약의뢰 | 추천업체 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 |  | 중 | 8
|  | 계약대장관리 | 계약현황 | 중 | 8
|  | 계약대장관리 | 예산배정내역 | 중 | 8
|  | 계약대장관리 | 입찰공고 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 도급업체 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 하도급 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 보증 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 채권압류 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 첨부파일 | 중 | 8
|  | 계약대장관리 | 변경내역 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 물품상세 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 지체배상금 | 중 | 8
|  | 계약대장관리 | 실적증명발급 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 검사검수요청 | 하 | 12
|  | 계약대장관리 | 계약대장출력 | 하 | 12
|  | 하도급관리 |  | 중 | 8
|  | 하도급관리 | 하도급현황 | 하 | 12
|  | 계약변경관리 | 계좌변경 | 하 | 12
|  | 계약변경관리 | 감독관변경 | 하 | 12
|  | 계약변경관리 | 진행변경등록 | 하 | 12
|  | 채권관리 |  | 중 | 8
계약시스템 | 기성관리 | 검사검수요청관리 | 검사검수현황 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 검사검수요청관리 | 검사검수요청 | 하 | 12 | 12 | 10.6667 | 1.125
|  | 검사검수요청관리 | 검사검수통보 | 하 | 12
|  | 검사검수요청관리 | 물품검사검수조서 | 하 | 12
|  | 검사검수요청관리 | 검사입회정보 | 하 | 12
|  | 검사검수요청관리 | 감독조서 | 하 | 12
|  | 검사검수요청관리 | 검사조서 | 하 | 12
|  | 계약대가지급관리 |  | 중 | 8
|  | 계약대가지급관리 | 증빙내역 | 중 | 8
|  | 계약대가지급관리 | 수령인 | 하 | 12
|  | 계약대가지급관리 | 전표발행 | 중 | 8
|  | 물품대금지급요청 |  | 중 | 8
계약시스템 | 현황관리 | 계약현황 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 계약대가지급현황 |  | 중 | 8 | 19 | 9.2632 | 2.0511
|  | 선금및공제내역 |  | 중 | 8
|  | 하도급현황 |  | 하 | 12
|  | 채권현황 |  | 중 | 8
|  | 계약변경현황 |  | 하 | 12
|  | 지체상금현황 |  | 중 | 8
|  | 공공구매실적조회 |  | 중 | 8
|  | 부서별진행계약현황 |  | 중 | 8
|  | 계약통계 | 총괄현황 | 하 | 12
|  | 계약통계 | 지구별현황 | 하 | 12
|  | 계약통계 | 부서별진행현황 | 하 | 12
|  | 계약통계 | 진행중계약현황 | 하 | 12
|  | 계약업무처리과정조회 |  | 중 | 8
|  | 발주계획조회 |  | 중 | 8
|  | 부정당업체조회 |  | 중 | 8
|  | 월별준공예정조회 |  | 중 | 8
|  | 지급자재현황 |  | 중 | 8
|  | 공사계약별 물품상세현황 |  | 중 | 8
계약시스템 | 거래처관리 | 거래처코드관리 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 거래처코드관리 | 업체상세정보 | 하 | 12 | 8 | 12 | 0.66667
|  | 거래처코드관리 | 거래실적 | 하 | 12
|  | 기업자료관리 | 중소기업자료관리 | 하 | 12
|  | 기업자료관리 | 인증신제품기업관리 | 하 | 12
|  | 기업자료관리 | 중증장애인기업관리 | 하 | 12
|  | 기업자료관리 | 녹색제품기업관리 | 하 | 12
|  | 부정당업체관리 |  | 하 | 12
계약시스템 | 물품코드관리 | 분류코드관리 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 분류코드관리 | 자주쓰는 분류체계 | 하 | 12 | 21 | 9.9048 | 2.1202
|  | 품목코드관리 |  | 하 | 12
| 실적증명서관리 | 실적증명서발급 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 2 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 6 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 7 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 8 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 9 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 10 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 11 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 12 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 13 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 14 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 15 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 16 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 17 |  | 하 | 12

## 계약시스템종합
구분 |  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
계약시스템 | 발주관리 | 6 | 8 | 0.75
| 입찰관리 | 4 | 8 | 0.5
| 계약관리 | 29 | 10.6207 | 2.7305
| 기성관리 | 12 | 10.6667 | 1.125
| 현황관리 | 19 | 9.2632 | 2.0511
| 거래처관리 | 8 | 12 | 0.66667
| 기타 | 21 | 9.9048 | 2.1202
|  | 99 | 9.7793 | 9.9435

## 예산상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
예산 | 기초정보관리 | 예산과목관리 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 사업코드관리 |  | 하 | 12 | 2 | 12 | 0.16667
예산 | 예산편성 | 예산요구 | 에산요구관리 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 예산요구서 출력 | 하 | 12 | 20 | 8.1 | 2.4691
|  | 예산사정 | 에산편성사정 관리 | 중 | 8
|  |  | 예산요구마감일관리 | 중 | 8
|  |  | 예산확정(승인)및취소 | 중 | 8
|  | 사정조서출력 | 요구대비사정 현황 | 중 | 8
|  |  | 전년/기정대비예산현황 | 중 | 8
|  | 예산서출력 | 예산총괄표 | 상 | 6
|  |  | 수입목별조서 | 중 | 8
|  |  | 지출목별조서 1 | 중 | 8
|  |  | 사업/자본예산총괄 | 중 | 8
|  |  | 수입예산서 | 중 | 8
|  |  | 지출예산서 | 중 | 8
|  |  | 수입자금운영계획 | 중 | 8
|  |  | 지출자금운영계획 | 중 | 8
|  |  | 수입/지출 예산내역 | 중 | 8
|  |  | 부서별 예산내역 | 중 | 8
|  | 부속명세서출력 | 지출목별조서 2 | 중 | 8
|  |  | 과목별 이월현황 | 중 | 8
|  |  | 투자사업 지구별 집행현황 | 중 | 8
예산 | 예산배정 | 예산배정요구 | 예산배정계획요구 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 수시배정요구 | 중 | 8 | 18 | 10.2222 | 1.7609
|  |  | 예산조정요구 | 중 | 8
|  |  | 예산배정계획 요구서 출력 | 하 | 12
|  |  | 수시배정요청현황 출력 | 하 | 12
|  |  | 예산조정 요구서 출력 | 하 | 12
|  |  | 타부서예산사용 요청현황 출력 | 하 | 12
|  | 예산배정사정 | 예산배정계획 사정 | 중 | 8
|  |  | 예산배정계획 요구마감일 관리 | 중 | 8
|  |  | 정기(계획)배정 처리 | 중 | 8
|  |  | 수시배정 승인 | 중 | 8
|  |  | 예산조정 승인 | 중 | 8
|  |  | 배정계획서 출력 | 하 | 12
|  |  | 예산배정통지서 출력 | 하 | 12
|  |  | 전용/예비비배정서 출력 | 하 | 12
|  |  | 예산배정대비 집행현황 출력 | 하 | 12
|  |  | 전용/예비비배정 현황 출력 | 하 | 12
|  |  | 배정승인현황 출력 | 하 | 12
예산 | 예산결산 | 예산결산자료요구 | 이월예산 요구 | 상 | 6 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 불용사유 요구 | 중 | 8 | 26 | 7.3077 | 3.5579
|  | 예산결산자료 사정 | 결산자료 생성 | 상 | 6
|  |  | 이월예산 사정 | 상 | 6
|  |  | 이월예산 확정 | 상 | 6
|  |  | 불용사유 사정 | 중 | 8
|  | 예산결산자료 사정 | 예산결산 요구마감일 관리 | 중 | 8
|  |  | 예산결산 마감일 관리 | 중 | 8
|  | 예산결산서 출력 | 예산결산총괄 I | 상 | 6
|  |  | 예산결산총괄 II | 상 | 6
|  |  | 사업/자본예산결산총괄 | 상 | 6
|  |  | 수입결산보고서 | 상 | 6
|  |  | 지출결산보고서 | 상 | 6
|  |  | 자금운영미수금 | 중 | 8
|  |  | 자금운영미지급금 | 중 | 8
|  |  | 자금운용계산서 | 중 | 8
|  | 부속명세서 출력 | 건설계량이월조서 | 중 | 8
|  |  | 사고이월조서 | 중 | 8
|  |  | 계속비이월조서 | 중 | 8
|  |  | 미지급금명세서 | 중 | 8
|  |  | 전년도이월조서 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금현재액조서 | 중 | 8
|  |  | 셰출예산성질별결산 | 중 | 8
|  |  | 이월요구현황 | 중 | 8
|  |  | 불용액조서 | 중 | 8
|  |  | 전년도미지급금명세 | 중 | 8
예산 | 예산집행 | 지구별총사업비 입력 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 지구별과목별 집행계획 입력 |  | 중 | 8 | 4 | 7 | 0.57143
|  | 예산과목별지출현황 |  | 상 | 6
|  | 투자사업예산집행상황 |  | 상 | 6
예산 | 예산집행 | 단위사업별집행현황 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 지구별합계 |  | 중 | 8 | 5 | 7.6 | 0.65789
|  | 재정균형집행추진현황 |  | 중 | 8
|  | 이월예산집행현황 |  | 중 | 8
|  | 사업비결산명세 |  | 상 | 6
예산 | 사업비예산 | 사업비예산편성현황 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 사업비증감현황 |  | 중 | 8 | 3 | 8 | 0.375
|  | 사업비지출현황 |  | 중 | 8
예산 | 기타 | 추가예정 1 |  | 상 | 6 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6 | 15 | 6.6667 | 2.25
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 5 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 6 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 7 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 8 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 9 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 10 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 11 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 12 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 13 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 14 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 15 |  | 중 | 8

## 예산종합
구분 |  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
예산 | 기초정보관리 | 2 | 12 | 0.16667
| 예산편성 | 20 | 8.1 | 2.4691
| 예산배정 | 18 | 10.2222 | 1.7609
| 예산결산 | 26 | 7.3077 | 3.5579
| 예산집행 | 4 | 7 | 0.57143
| 사업비예산 | 3 | 8 | 0.375
| 기타 | 15 | 6.6667 | 2.25
|  | 88 | 8.4709 | 11.151

## 회계상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
회계 | 기준정보관리 | 회계계정과목관리 | 회계계정과목관리 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 분개유형관리 | 분개유형관리 | 중 | 8 | 14 | 8.7143 | 1.6066
|  | 계좌관리 | 계좌관리 | 하 | 12
|  | 법인카드관리 | 법인카드관리 | 하 | 12
|  | 법인카드 이력관리 | 법인카드 이력관리 | 중 | 8
|  | 차입금종류관리 | 차입금종류관리 | 중 | 8
|  | 원천세율관리 | 원천세율관리 | 중 | 8
|  | 국내여비기준관리 | 국내여비기준관리 | 중 | 8
|  | 사업코드관리 | 사업코드관리 | 하 | 12
|  | 회계공통관리 | 회계공통관리 | 중 | 8
|  | 채권이자율관리 | 채권이자율관리 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
회계 | 자금관리 | 자금계획 | 자금계획요구 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 자금계획사정 | 중 | 8 | 31 | 7.4839 | 4.1422
|  | 자금운영 | 자금배정 승인 | 중 | 8
|  |  | 계좌이체 관리 | 중 | 8
|  |  | 자금일보 생성 | 중 | 8
|  |  | 예치금 이율변경 관리 | 상 | 6
|  |  | 자금배정요청현황 출력 | 중 | 8
|  |  | 자금이체통보서 | 중 | 8
|  |  | 수입지출 일계표 | 상 | 6
|  |  | 자금수입지출총괄표 | 상 | 6
|  |  | 자금배정총괄표 | 상 | 6
|  |  | 가상계좌수납내역 | 중 | 8
|  |  | 자금배정대장 | 중 | 8
|  |  | 자금수지총괄부 | 중 | 8
|  |  | 자금배정대장(사업별) | 상 | 6
|  |  | 전금대장 | 상 | 6
|  |  | 예금별현황 | 중 | 8
|  |  | 은행별 예치현황 | 중 | 8
|  |  | 기간별 해약예정현황 | 중 | 8
|  |  | 예금종류별 예치현황 | 중 | 8
|  | 차입금관리 | 차입금자료관리 | 중 | 8
|  |  | 차입금자료출력 | 중 | 8
|  | 채권관리 | 실물채권등록관리 | 중 | 8
|  |  | 실물채권내역서 | 중' | 8
|  |  | 권종별현황 | 중 | 8
|  |  | 채권발행내역서 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
| 지출관리 | 지출결의서관리 | 지출결의서 | 상 | 6 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 지출결의서(급여) | 중 | 8 | 53 | 8.1132 | 6.5326
|  |  | 지출결의서(소급분) | 중 | 8
|  |  | 지출결의서(퇴직급여) | 중 | 8
|  |  | 지출결의서(여비) | 중' | 8
|  |  | 지출결의서(여입) | 중 | 8
|  |  | 여행명세서 | 중 | 8
|  |  | 반납고지서 | 중 | 8
|  |  | 집행품의요구현황출력 | 중 | 8
|  |  | 지출예산과목 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 지출계좌번호 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 계약내역 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 거래처 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 카드사 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 매출/매입 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 지출/수입예산 조회(팝업) | 하 | 12
|  |  | 분납채무요구 | 중 | 8
|  |  | 추산부출력 | 중 | 8
|  |  | 출납승인 | 중 | 8
|  |  | 지급예정일변경 | 중 | 8
|  |  | 과년도미지급금지출 | 중 | 8
|  | 지급관리 | 원인행위내역서 | 중 | 8
|  |  | 자금지출기록부 | 중 | 8
|  |  | 지출결의내역서 | 중 | 8
|  |  | 미지급금현황 | 중 | 8
|  |  | 지출예산통제원장 | 중 | 8
|  |  | 지출예산통제원장집계표(세항별) | 상 | 6
|  |  | 지출예산통제원장집계표(목별) | 상 | 6
|  |  | 지출부집계표(세항별) | 상 | 6
|  |  | 지출부집계표(목별) | 상 | 6
|  |  | 예산집행현황 | 중 | 8
|  |  | 이월예산집행현황 | 중 | 8
|  |  | 월간지출현황 | 중 | 8
|  |  | 원가명세원장 | 중 | 8
|  |  | 원가집계표 | 상 | 6
|  |  | 지출예산결산서 | 상 | 6
|  | 법인카드관리 | 업무추진비 배정액 관리 | 중 | 8
|  |  | 법인카드 청구내역 | 중 | 8
|  |  | 법인카드사용내역조회(출력) | 중 | 8
|  |  | 법인카드별 사용내역조회(출력) | 중 | 8
|  |  | 업무추진비 사용내역(결산용) | 중 | 8
|  |  | 사용자별 업무추진비 사용내역 | 중 | 8
|  |  | 월별부서별과목별 업무추진비 사용내역 | 중 | 8
|  |  | 월별부서별과목별 지출내역 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 6 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 7 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 8 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 9 |  | 중 | 8
| 수입관리 | 수입결의서관리 | 수입결의서(징수/수납/감액) | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 과오납금 반환 결의서 | 중 | 8 | 37 | 7.6757 | 4.8204
|  |  | 수입결의의뢰승인 | 중 | 8
|  |  | 과오납금 반환결의 의뢰 승인 | 중 | 8
|  |  | 과오납금 의뢰 소인 | 중 | 8
|  |  | 간주임대료관리 | 중 | 8
|  |  | 가상계좌 조회 | 중 | 8
|  |  | 가상계좌 수납내역 조회 | 중 | 8
|  |  | 납입영수증 | 중 | 8
|  |  | 가상계좌관리 | 중 | 8
|  |  | 징수보고서 (보고용) | 중 | 8
|  |  | 수입 세부내역 조회 | 중 | 8
|  |  | 반환필 보고서 | 중 | 8
|  |  | 자금수입기록부 | 중 | 8
|  | 수입자료출력 | 수입예산정리부 | 중 | 8
|  |  | 과오납처리부 | 중 | 8
|  |  | 수입일계표(전자결재) | 중 | 8
|  |  | 수입월계표(전자결재) | 중 | 8
|  |  | 투자사업별 수입현황 | 중 | 8
|  |  | 월별보고서 | 중 | 8
|  |  | 과목별 집계 | 중 | 8
|  |  | 과목별 명세 | 중 | 8
|  |  | 관리항목별 지구별 집계 및 명세 | 상 | 6
|  |  | 관리항목별 집계 및 명세 | 상 | 6
|  |  | 관리항목별 차수별 집계 및 명세 | 상 | 6
|  |  | 징수/수납결의 증빙 명세 | 중 | 8
|  |  | 과오납금 세부 명세 | 중 | 8
|  |  | 과오납 환불명세서 | 중 | 8
|  |  | 과오납금 통지서 | 중 | 8
|  |  | 회계수입액(일별집계) | 중 | 8
|  |  | 회계수입액명세서 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 6 |  | 중 | 8
| 수입지출외현금 | 수입지출외현금관리 | 수입지출외현금등록-입금등록 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 수입지출외현금등록-첨부파일 | 중 | 8 | 26 | 7.6154 | 3.4141
|  |  | 수입지출외현금등록-전표조회 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금 관리종목관리 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금_입금승인 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금_첨부파일 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금_전표조회 | 중 | 8
|  |  | 출금관리 | 중 | 8
|  |  | 출금관리-채주 | 중 | 8
|  |  | 출금관리-첨부파일 | 중 | 8
|  |  | 출금관리-전표조회 | 중 | 8
|  |  | 출금관리(이자산출내역서) | 중 | 8
|  |  | 출금관리(출금내역서) | 중 | 8
|  |  | 일괄출금관리 | 중 | 8
|  |  | 수입지출외현금_출금이자등록 | 중 | 8
|  |  | 미출금현황 | 중 | 8
|  | 수입지출외현금출력 | 관리대장 출력 | 중 | 8
|  |  | 종목별이자출금현황 | 중 | 8
|  |  | 현금출납부(일자별현황) | 상 | 6
|  |  | 현금출납부(종목별현황) | 상 | 6
|  |  | 현금출납부 종목별집계표 | 상 | 6
|  |  | 이월처리 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
| 일반회계 | 전표관리 | 전표승인관리 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 전표승인관리(전표명세서-분개장) | 중 | 8 | 23 | 7.3043 | 3.1488
|  |  | 전표승인관리(장부반영/취소) | 중 | 8
|  |  | 전표등록 | 중 | 8
|  |  | 전표승인 | 중 | 8
|  |  | 전표취소 | 중 | 8
|  |  | 전표등록(회계전표) | 중 | 8
|  |  | 전표등록(부가세검증) | 중 | 8
|  |  | 채주별 미지급금 이월처리 | 중 | 8
|  |  | 전표 마감일 관리 | 중 | 8
|  | 장부조회 | 일/월계표 | 중 | 8
|  |  | 총계정원장 | 상 | 6
|  |  | 계정과목별보조원장 | 상 | 6
|  |  | 합계잔액시산표 | 상 | 6
|  |  | 시산정산표 | 상 | 6
|  |  | 계정별 월별잔액현황 | 중 | 8
|  |  | 채주별 거래원장 | 상 | 6
|  |  | 채주별 거래집계표 | 상 | 6
|  |  | 계정과목별 이월액 현황 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
| 세무회계 | 세무자료관리 | 세금계산서 등록 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 세금계산서 현황 | 중 | 8 | 22 | 7.8182 | 2.814
|  |  | 지구별 공통매입세액 안분처리 | 중 | 8
|  |  | 전체(공통)공통매입세액 안분처리 | 중 | 8
|  |  | 원천세 신고자료 관리 | 중 | 8
|  | 세무자료출력 | 매입/매출세금계산서합계표 | 중 | 8
|  |  | 일반과세자 부가세신고서 출력 | 중 | 8
|  |  | 기간별 부가세현황 출력 | 중 | 8
|  |  | 기간별 소득구분별 원천세 출력 | 중 | 8
|  |  | 세금계산서및계산서 신고자료생성 | 중 | 8
|  |  | 접대비내역 출력 | 중 | 8
|  |  | 매출부가가치세 대비표 출력 | 중 | 8
|  |  | 부동산임대공급가액명세서 | 중 | 8
|  |  | 원천세 전산매체 신고파일 생성 | 중 | 8
|  |  | 원천납부세액명세서(갑) | 중 | 8
|  |  | 원천징수이행상황신고서 | 중 | 8
|  |  | 주민세특별징수분납입서및 | 중 | 8
|  |  | 영수필통지서 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
| 외부기관연계 | 금융기관연계 | 이체 가능 대상 조회-결의서 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 이체 가능 대상 조회-수입지출외 | 중 | 8 | 29 | 8 | 3.625
|  |  | 이체 가능 대상 조회-과오납반환 | 중 | 8
|  |  | 이체 가능 대상 조회-급여 | 중 | 8
|  |  | 이체내역생성및조회-결의서 | 중 | 8
|  |  | 이체내역생성및조회-수입지출외 | 중 | 8
|  |  | 이체내역생성및조회-과오납반환 | 중 | 8
|  |  | 이체내역생성및조회-급여 | 중 | 8
|  |  | 이체 오류 처리 | 중 | 8
|  |  | 이체결과조회-결의서 | 중 | 8
|  |  | 이체결과조회-수입지출외 | 중 | 8
|  |  | 이체결과조회-과오납반환 | 중 | 8
|  |  | 이체결과조회-급여 | 중 | 8
|  |  | 계좌별잔액조회 | 중 | 8
|  |  | 일자별내역조회 | 중 | 8
|  |  | 계좌유형별자금현황 | 중 | 8
|  |  | 카드 내역조회-승인 | 중 | 8
|  |  | 카드 내역조회-청구 | 중 | 8
|  |  | 가상계좌 고지 조회 | 중 | 8
|  |  | 가상계좌 수납 조회 | 중 | 8
|  | 국세청연계 | 국세청자료조회-매입 | 중 | 8
|  |  | 국세청자료조회-매출 | 중 | 8
|  |  | 국세청자료조회_상세조회 | 중 | 8
|  |  | 국세청자료관리(UPLOAD) | 중 | 8
|  |  | 국세청자료 CROSS_CHECKING | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 2 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
| 결산원가관리 | 결산원가자료관리 | 지구관리 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 분양율 계산 | 상 | 6 | 31 | 7.6774 | 4.0378
|  |  | 지구변동관리 | 중 | 8
|  |  | 전표변경관리 | 중 | 8
|  |  | 직접비 계산 | 중 | 8
|  |  | 간접비 계산 | 중 | 8
|  |  | 금융비용 자본화 계산 | 상 | 6
|  |  | 진행율 계산 | 중 | 8
|  |  | 원재료(용지) 용지비 대체 | 중 | 8
|  |  | 용지비 품목별 배부 | 중 | 8
|  |  | 진행율에 의한 매출인식 | 중 | 8
|  |  | 미완성공사 원가대체처리 | 중 | 8
|  |  | 건설중인자산 원가대체처리 | 중 | 8
|  |  | 건설사업부문 제품대체 처리 | 중 | 8
|  |  | 임대사업부문 원가대체 처리 | 중 | 8
|  |  | 기타사업부문 원가대체 처리 | 중 | 8
|  |  | 대행사업부문 원가대체 처리 | 중 | 8
|  |  | 월별원가마감 | 중 | 8
|  | 결산원가자료출력 | 공사원가명세(사업부문별) | 중 | 8
|  |  | 공사원가명세(사업지구별) | 중 | 8
|  |  | 수익명세서 | 중 | 8
|  |  | 배부전 직접비/간접비 | 중 | 8
|  |  | 배부후 직접비/간접비(소분류) | 중 | 8
|  |  | 배부후 직접비/간접비(대분류) | 중 | 8
|  |  | 지구별 평형별 원가 | 중 | 8
|  |  | 원가배부명세서 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
| 회계결산관리 | 결산자료관리 | 결산자료집계 | 상 | 6 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 결산조정분개관리 | 중 | 8 | 18 | 6.4444 | 2.7931
|  |  | 결산마감관리 | 중 | 8
|  |  | 결산자료이월관리 | 중 | 8
|  | 결산자료출력 | 출력양식관리 | 중 | 8
|  |  | 재무상태표 | 상 | 6
|  |  | 손익계산서 | 상 | 6
|  |  | 지구별손익계산서 | 상 | 6
|  |  | 부속명세서 | 상 | 6
|  |  | 부속명세서 세부 | 상 | 6
|  |  | 이익잉여금처분계산서 | 상 | 6
|  |  | 수정분개집계표 | 상 | 6
|  |  | 재무제표와 예산결산 차이명세 | 상 | 6
|  |  | 자본변동표 | 상 | 6
|  |  | 현금흐름표 | 상 | 6
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
| 구분회계관리 | 기준정보관리 | 구분회계 권한관리 | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  |  | 사업지구정보 | 중 | 8 | 27 | 7.7778 | 3.4714
|  |  | Master 코드 관리 | 중 | 8
|  |  | 계정코드 관리 | 중 | 8
|  |  | 계정코드 출력 | 중 | 8
|  | 배부기준관리 | 배부항목관리 | 중 | 8
|  |  | 배부항목출력 | 중 | 8
|  |  | 계정별 배부항목관리 | 중 | 8
|  |  | 계정별 배부항목출력 | 중 | 8
|  | 공통계정배부 | 배부계정관리 | 중 | 8
|  |  | 배부계정출력 | 중 | 8
|  |  | 구분회계 배부처리 | 중 | 8
|  |  | 구분회계 배부결과 출력 | 중 | 8
|  | 구분회계원장관리 | 수작업전표 기본 관리 | 중 | 8
|  |  | 전표원장 조회 | 중 | 8
|  |  | 전표원장 출력 | 중 | 8
|  |  | 구분회계 마감관리 | 중 | 8
|  |  | 구분회계 집계내역 출력 | 중 | 8
|  | 구분회계재무제표 | 재무상태표 출력 | 중 | 8
|  |  | 손익계산서 출력 | 중 | 8
|  |  | 현금흐름표 원장 관리 | 중 | 8
|  |  | 현금흐름표 원장 출력 | 중 | 8
|  |  | 현금흐름표 출력 | 중 | 8
|  | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8

## 회계종합
구분 |  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
회계 | 기준정보관리 | 14 | 8.7143 | 1.6066
| 자금관리 | 31 | 7.4839 | 4.1422
| 지출관리 | 53 | 8.1132 | 6.5326
| 수입관리 | 37 | 7.6757 | 4.8204
| 수입지츨외현금 | 26 | 7.6154 | 3.4141
| 일반회계 | 23 | 7.3043 | 3.1488
| 세무회계 | 22 | 7.8182 | 2.814
| 외부기관연계 | 29 | 8 | 3.625
| 결산원가관리 | 31 | 7.6774 | 4.0378
| 회계결산관리 | 18 | 6.4444 | 2.7931
| 구분회계관리 | 27 | 7.7778 | 3.4714
|  | 311 | 7.6931 | 40.406

## 자산시스템상세
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
자산시스템 | 기준정보 | 분류코드관리 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 분류코드관리 | 자주쓰는 분류체계 | 하 | 12 | 5 | 12 | 0.41667
|  | 품목코드관리 |  | 하 | 12
|  | 자산분류관리 |  | 하 | 12
|  | 내용연수별상각율 |  | 하 | 12
| 자산관리 | 자산취득등록 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 자산대장관리 | 물품 | 하 | 12 | 11 | 12 | 0.91667
|  |  | 건물 | 하 | 12
|  |  | 시설장치 | 하 | 12
|  |  | 무형자산 | 하 | 12
|  |  | 토지 | 하 | 12
|  |  | 기타 | 하 | 12
|  |  | 첨부파일 | 하 | 12
|  |  | 변동이력 | 하 | 12
|  |  | 감가상각명세서 | 하 | 12
|  | 사용전환관리 |  | 하 | 12
| 재평가관리 | 재물조사관리 | 조사파일 생성 | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 재물조사관리 | 조사결과 반영 | 하 | 12 | 8 | 11.5 | 0.69565
|  | 재물조사관리 | 재물 조정내역 등록 | 하 | 12
|  | 양품및불량관리 |  | 하 | 12
|  | 손/망실자산관리 |  | 하 | 12
|  | 자산증감관리 |  | 하 | 12
|  | 감가상각처리 |  | 하 | 12
|  | 감가상각명세서 |  | 중 | 8
| 불용품관리 | 폐기관리 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 기증관리 |  | 하 | 12 | 3 | 12 | 0.25
|  | 매각관리 |  | 하 | 12
| 현황관리 | 자산변동현황 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 부서별자산현황 |  | 중 | 8 | 5 | 8 | 0.625
|  | 물품분류별자산현황 |  | 중 | 8
|  | 자산구매현황 |  | 중 | 8
|  | 불용자산현황 |  | 중 | 8
| 출력물관리 | 재물조사목록표 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 정기재물조사 총괄현황 |  | 하 | 12 | 15 | 12 | 1.25
|  | 초과/부족/불용 목록 |  | 하 | 12
|  | 자산 총괄표 |  | 하 | 12
|  | 토지 명세서 |  | 하 | 12
|  | 건물 명세서 |  | 하 | 12
|  | 차량운반구명세서 |  | 하 | 12
|  | 구축물명세서 |  | 하 | 12
|  | 공기구비품명세서 |  | 하 | 12
|  | 회원 가입권 |  | 하 | 12
|  | 자산이동현황 |  | 하 | 12
|  | 자산별 당기 증가현황 |  | 하 | 12
|  | 자산별 당기 감소현황 |  | 하 | 12
|  | 강기상각현황 |  | 하 | 12
|  | 불용물품조서 |  | 하 | 12
| 기타 | 추가예정 1 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 추가예정 2 |  | 중 | 8 | 10 | 10.8 | 0.92593
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 5 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 6 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 7 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 8 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 9 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 10 |  | 하 | 12

## 자산시스템종합
구분 |  | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
자산시스템 | 기준정보 | 5 | 12 | 0.41667
| 자산관리 | 11 | 12 | 0.91667
| 재평가관리 | 8 | 11.5 | 0.69565
| 불용물관리 | 3 | 12 | 0.25
| 현황관리 | 5 | 8 | 0.625
| 출력물관리 | 15 | 12 | 1.25
| 기타 | 10 | 10.8 | 0.92593
|  | 57 | 11.1857 | 5.0799

## 성과시스템상세.종합
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
| 목표설정 | 기초정보 |  | 하 | 12 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 기준설정 | 대상 임직원 설정 | 하 | 12 | 44 | 10.6364 | 4.1368
|  |  | 평가일정 | 하 | 12
|  |  | 평가자 선정 | 하 | 12
|  |  | 개인업적평가 | 하 | 12
|  |  | 개인역량평가 | 하 | 12
|  |  | 개인역량평가(팝업) | 하 | 12
|  |  | 역량평가 가중치 | 하 | 12
|  |  | 관리자평가 | 하 | 12
|  |  | 관리자평가(팝업) | 하 | 12
|  |  | 관리자평가 조견표 | 하 | 12
|  |  | 가감점 기준 | 하 | 12
|  |  | 평가총량 | 하 | 12
|  | 계획수립 | 공통지표 관리 | 하 | 12
|  |  | 가중치 | 하 | 12
|  |  | 부서업적 관리 | 하 | 12
|  |  | 고유지표 (팝업) | 하 | 12
|  |  | 가중치 | 하 | 12
|  |  | 목표수립 | 하 | 12
|  |  | 개인업적 관리 | 하 | 12
|  |  | 개인역량 관리 | 하 | 12
|  | 평가편람 |  | 하 | 12
|  |  | 평가편람 출력 | 하 | 12
| 실적평가 | 목표대비실적 | 부서업적 실적관리 | 중 | 8
|  |  | 개인업적 실적관리 | 중 | 8
|  |  | 이의신청 (팝업) | 하 | 12
|  |  | 업적평가 산출서 | 중 | 8
|  |  | 개인역량 실적관리 | 중 | 8
|  |  | 관리자평가 실적관리 | 중 | 8
|  | 직무평가 | 부서업적 평가 | 중 | 8
|  |  | 실적평가 조서 출력 | 하 | 12
|  |  | 개인업적 평가 | 중 | 8
|  |  | 개인역량 평가 | 중 | 8
|  |  | 관리자 평가 | 중 | 8
|  |  | 가감점 평가 | 중 | 8
|  | 업무종합평가 |  | 중 | 8
|  |  | 성과일정 마감일처리 | 중 | 8
| 기타 | 추가예정 1 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 2 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 3 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 4 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 5 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 6 |  | 하 | 12
|  | 추가예정 7 |  | 하 | 12

## 경영정보시스템상세종합
대구분 | 중구분 | 소구분 | 상세 | 페이지 등급 | 가능본수
경영정보 | 경영자정보 | 메인화면 |  | 중 | 8 | 예상 총본수 | 가능본수 | M/M
|  | 인사관리 | 직원현황 | 중 | 8 | 48 | 7.25 | 6.6207
|  |  | 개인별현황(징계,포상,교육) | 중 | 8
|  |  | 정현원현황(총괄) | 중 | 8
|  |  | 기구(조직)현황 | 중 | 8
|  |  | 임용상세현황 | 중 | 8
|  |  | 포상상세현황 | 중 | 8
|  |  | 징계및경고상세현황 | 중 | 8
|  |  | 근태현황 | 중 | 8
|  |  | 근태상세현황(총괄) | 중 | 8
|  | 예산회계 | 재무현황 | 중 | 8
|  |  | 대차대조표 | 상 | 6
|  |  | 손익계산서 | 상 | 6
|  |  | 재무현황(총괄) | 상 | 6
|  |  | 사업별자금수지현황 | 상 | 6
|  |  | 사업별자금수지현황(총괄) | 상 | 6
|  |  | 사업별자금수지현황(사업별) | 상 | 6
|  |  | 예산규모 | 상 | 6
|  |  | 예산규모상세 | 상 | 6
|  |  | 예산규모상세(총괄) | 상 | 6
|  |  | 예산집행현황 | 상 | 6
|  |  | 예산집행현황(총괄) | 상 | 6
|  |  | 예산집행현황(사업별) | 상 | 6
|  |  | 차입금현황 | 상 | 6
|  |  | 차입금상세 | 상 | 6
|  |  | 금융부채상세 | 상 | 6
|  | 예산회계 | 차입금현황(총괄) | 중 | 8
|  |  | 차입금현황(사업별) | 중 | 8
|  |  | 보유자금현황 | 중 | 8
|  |  | 보유자금현황(총괄) | 중 | 8
|  | 계약관리 | 계약현황 | 중 | 8
|  |  | 계약상세 | 중 | 8
|  |  | 계약현황(총괄) | 중 | 8
|  | 소송현황 | 소송현황 | 중 | 8
|  | 정보공개 | 정보공개현황 | 중 | 8
|  |  | 정보공개상세 | 중 | 8
|  |  | 정보공개현황(총괄) | 중 | 8
|  | 민원접수 | 민원접수현황 | 중 | 8
|  |  | 민원접수상세 | 중 | 8
|  |  | 민원접수현황(총괄) | 중 | 8
| 기타 | 추가예정 1 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 2 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 3 |  | 상 | 6
|  | 추가예정 4 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 5 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 6 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 7 |  | 중 | 8
|  | 추가예정 8 |  | 중 | 8

## 종합
대구분 | 중구분 | 예상본수 | 적용본수 | M/M | 비고
인사 | 기준정보관리 | 15 | 12 | 0.8
| 발령관리 | 10 | `
| 인사정보 | 50
| 근태관리 | 10
| 시간외관리 | 10
| 당직관리 | 5
| 평정관리 | 30
| 출력관리 | 5
| 재증명발급 | 5
|  | 140 |  |  | M/M은 8본기준